## Tabelle1
ID | Tätigkeit | Zuständig | Aufwand in PT's | Geschätzter Aufwand in Stunden | Effektiver Aufwand in Stunden | Status | Abhängigkeit
1 | DB Aufsetzen & Login | Grenacher / Holliger | 2 | 8 |  | n/a
2 | Architektur 1 | Koller / Traber | 4 | 16 | 8 | Fertig
3 | Architektur 2 |  |  | 64 |  | In bearbeitung | 2
4 | Dialoge | Schumann / Grötsch | 8 | 32 |  | Fertig
5 | Raumreservation, Einladung, Gästeliste | Matici / Grötsch | 2 | 8 |  | Fertig
6 | Apéro |  | 0 | 8 |  | n/a | 5
7 | Präsentation |  | 0 | 16 |  | n/a | 1,2,3,4,5
8 | Administratives | Grenacher | 1 | 8 |  | In bearbeitung
9 | JAR-File Standalone | Schumann | 0.5 | 4 | 4 | Fertig
10 | Tomcat aufsetzten | Koller / Traber | 1 | 4 |  | Fertig
Total: |  |  | 18.5 | 168
Short ToDos |  |  | Note:
| MYSQL Antwortzeit |  | Dialoge in HTML | FERTIG / 1PT
MD5 Verschlüsselung
Dialoge JSP
Budget
CSS
JARFILE
| Ergänzungen | Status
| I19g | OK
Registrieren
Category
| Logo verlinken | OK
Back-Button von Show-Note nach dem Suchresultat
| Wenn keine Kategory ausgewählt in ShowNote nicht null anzeigen | OK
Suchresultat Button aktualisieren
| Erstellen Input sortieren Felder begrenzen | OK
F5 Sicher machen
Optionen
EditNote braucht Titel und Notitz zum speichern
| Cancel Butten in EditNote.jsp funktioniert | OK
Back Login
| nicht eingelogt -> andere Seite andere cmd | OK
| delete (save?) | OK
| .- " - ändern -> HomeAction (B53actual Note Löschen) | OK
| SQL Injection | OK
Sonderzeichen
| Home (JavaScript) Link Erstellen, RadioButton setzten | OK
gleichzeitiges ändern von Notiz
Löschen während Ändern nicht möglich
| Zurücksetzten Button | OK
| Zu viele Zeichen in Titel | OK